## UPS Gant-Chart
|  | Was fehlt noch? | Developer | Umgesetzt? | Punkte Wahlfeatures | Tage | 2024-04-01 |  | 2024-05-01 |  |  |  | 2024-06-01 |  |  |  |  | 2024-07-01
UPS Gant-Chart | [6 empty] | KW 16 | KW 17 | KW 18 | KW 19 | KW 20 | KW 21 | KW 22 | KW 23 | KW 24 | KW 25 | KW 26 | KW 27 | KW 28 | KW 29 | KW 30
RELEASE 1: | Projektmanagement |  |  |  |  | 11
| Anforderungsanalyse |  |  | ja |  | 2
| Architektur |  |  | ja |  | 3
| UML Diagramme |  |  | ja |  | 2
| Story Cards |  |  | ja |  | 1
| Design Hauptmenu |  |  | ja |  | 1
| Spielfeld-Design |  |  | ja |  | 1
| Featureauswahl |  |  | ja |  | 1
RELEASE 2: | Implementierung |  |  |  |  | 23
Pflichtfeatures
| GUI (Draufsicht, alle Spielelemente vorhanden, Aktueller Spieler gehighlighted, mit Maus spielbar) |  |  | ja |  | 3
| Spielfiguren (graphisch) |  |  | ja |  | 2
| Karten (graphisch) |  |  | ja |  | 3
| Plättchen (grafisch) |  |  | nein |  | 1
| 2-4 Spielermodus |  |  | ja |  | 2
| Spielregeln korrekt (keine ungültigen Züge) |  |  | ja |  | 3
| Spiel endet korrekt nach Endbedingungen |  |  | ja |  | 1
| Gewinner berechnet und angezeigt mit Punkten |  |  | ja |  | 1
| AI spielt aktuell sinnvollsten Zug |  |  | ja |  | 5
| Hot-Seat Modus |  |  | ja
Zusatz
| Open Issue Report |  |  | ja |  | 1
| Testfälle schreiben |  | alle | nein |  | 1
RELEASE 3: | Endphase |  |  |  |  | 44
Wahlfeatures
| Menüführung |  |  | ja | 1 | 1
| Spielernamen und Farben |  |  | ja | 1 | 1
| Speichern und Laden |  |  | nein | 2 | 2
| Highscore |  |  | ja | 2 | 2
| Mehrsprachigkeit |  |  | ja | 1 | 2
| Zoom-Funktion (grafischen Elementen anpassen) |  |  | ja | 2 | 3
| Wählbares Zombie-Theme |  |  | ja | 2 | 2
| Anzahl der Siedlungen im Vorrat wählbar |  |  | ja | 2 | 2
| Anzahl der Siedlungen, die pro Spielzug gebaut werden wählbar |  |  | ja | 3 | 1
| Siegbedingungen Wählbar |  |  | ja | 1 | 1
| Weitere Siegbedingungen (6 weitere Kindom-Builder Karten zusätz. zu den 4 Pflicht Karten) |  |  | ja | 12 | 3
| Anzahl der Siegbedingungen |  |  | ja | 2 | 2
| Ortsplättchen und Sonderaktionen (je 2P pro Sonderaktion) |  |  | nein |  | 3
| 8 Spieler Modus |  |  | ja | 2 | 4
Zusatzfeatures
| Netzwerkfähigkeit |  |  | ja |  | 5
| Prozedural generiertes Spielfeld |  |  | ja |  | 4
Nicht-funktionale Anforderungen
| Codequalität verbessern |  | alle | ja |  | 1
| Testfälle schreiben |  | alle | jein |  | 1
| Bedienungsanleitung verbessern |  | alle | ja |  | 1
| Javadoc verbessern |  | alle | ja |  | 1
Abnahme
| Gesamtes Projekt + Doku/Anleitung etc. ist in Gitlab |  | alle | ja |  | 1
| 20-minütige Abschlusspräsentation |  | alle | nein |  | 1
Deadlines
Release 1 | bar: 2024-05-01 KW 21
Release 2 | bar: 2024-06-01 KW 26
Release 3 | bar: 2024-07-01 KW 30
Datum | [6 empty] | 2024-05-01 KW 21: 2024-05-22; 2024-06-01 KW 26: 2024-06-26; 2024-07-01 KW 30: 2024-07-24
Wahlfeature Auswahl Gesamt Punkte |  |  |  | 31
Wahlfeature bisher umgesetze Punkte |  |  |  | 31
Legende:
vorrauss. Zeit
tats. Zeit